## Consultor (20h)
CADUR-TEC ¦ Cronograma Consultor - 20 horas
Período: 5 Feb - 30 May 2025 ¦ Compromiso: reunión de avance 30 min/semana + entregables de arquitectura y documentación técnica
# | Entregable / Actividad | Horas | Tipo | 3 Feb - 7 Feb | 10 Feb - 14 Feb | 17 Feb - 21 Feb | 24 Feb - 28 Feb | 3 Mar - 7 Mar | 10 Mar - 14 Mar | 17 Mar - 21 Mar | 24 Mar - 28 Mar | 31 Mar - 4 Abr | 7 Abr - 11 Abr | 14 Abr - 18 Abr | 21 Abr - 25 Abr | 28 Abr - 2 May | 5 May - 9 May | 12 May - 16 May | 19 May - 23 May | 26 May - 30 May
1 | Reunión de avance semanal (30 min) Agrego reuniones extras sostenidas | 1 | Reunión | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m
2 | Kick-off y alineación metodológica | 1 | Sesión
3 | Revisión requerimientos logísticos con equipo | 1 | Revisión
4 | Diseño arquitectura Blockchain (Hyperledger Fabric) | 3 | Entregable
5 | Documento Discovery Phase v1.0 | 4 | Entregable
6 | Documento Técnico de Infraestructura v1.0 | 4 | Entregable
7 | Revisión y validación de avances técnicos del programador | 2 | Revisión
8 | Revisión documento Discovery Phase v2.0 (ajustes) | 1 | Entregable
9 | Documento Infraestructura versión final | 2 | Entregable
10 | Revisión final y cierre técnico | 1 | Cierre
TOTAL HORAS CONSULTOR |  | 20
Leyenda: | Reunión | Sesión | Revisión | Entregable | Cierre

## Programador (40h)
CADUR-TEC ¦ Cronograma Programador / Implementador Blockchain - 40 horas
Período: 5 Feb - 30 May 2025 ¦ Incluye: programación, formularios, puesta en marcha y manual de usuario
# | Entregable / Actividad | Horas | Tipo | 3 Feb - 7 Feb | 10 Feb - 14 Feb | 17 Feb - 21 Feb | 24 Feb - 28 Feb | 3 Mar - 7 Mar | 10 Mar - 14 Mar | 17 Mar - 21 Mar | 24 Mar - 28 Mar | 31 Mar - 4 Abr | 7 Abr - 11 Abr | 14 Abr - 18 Abr | 21 Abr - 25 Abr | 28 Abr - 2 May | 5 May - 9 May | 12 May - 16 May | 19 May - 23 May | 26 May - 30 May
1 | [Análisis] Reunión kick-off - levantamiento de requerimientos con consultor | 1 | Análisis | ▪ | ▪
2 | [Análisis] Análisis funcional: flujos de trazabilidad logística portuaria | 1 | Análisis |  | ▪ | ▪
3 | [Entorno] Configuración entorno de desarrollo: Docker, Node.js, Git | 1 | Entorno |  |  | ▪
4 | [Entorno] Instalación y configuración Hyperledger Fabric (test-network) | 2 | Entorno |  |  | ▪ | ▪
5 | [Blockchain] Definición y codificación Chaincode - contrato inteligente trazabilidad | 3 | Blockchain |  |  |  | ▪ | ▪ | ▪
6 | [Blockchain] Configuración canales, peers y orderer nodes en red permissioned | 2 | Blockchain |  |  |  |  | ▪ | ▪
7 | [Blockchain] Implementación Fabric CA (Certificate Authority) | 1 | Blockchain | [5 empty] | ▪ | ▪
8 | [Backend] Desarrollo API Gateway (Node.js / Fabric SDK) - endpoints CRUD | 3 | Backend | [6 empty] | ▪ | ▪ | ▪
9 | [Backend] Integración base de datos (CouchDB / PostgreSQL) con estado del ledger | 2 | Backend | [7 empty] | ▪ | ▪
10 | [Backend] Autenticación y control de acceso por roles (admin, operador, auditor) | 1 | Backend | [8 empty] | ▪ | ▪
11 | [Frontend] Desarrollo dashboard de monitoreo (React/Vue) - panel principal | 2 | Frontend | [9 empty] | ▪ | ▪
12 | [Frontend] Vistas: registro de evento logístico, consulta de trazabilidad, historial | 2 | Frontend | [10 empty] | ▪ | ▪
13 | [Formularios] Consecución y maquetación de formularios oficiales de la U. Católica Luis Amigó | 2 | Formularios | [11 empty] | ▪ | ▪
14 | [Formularios] Integración de formularios al flujo blockchain (registro de transacciones) | 2 | Formularios | [12 empty] | ▪ | ▪
15 | [Pruebas] Pruebas unitarias e integración: chaincode, API, frontend | 2 | Pruebas | [13 empty] | ▪ | ▪
16 | [Pruebas] Pruebas de carga y validación en entorno staging | 1 | Pruebas | [14 empty] | ▪
17 | [Puesta en marcha] Migración a entorno de producción en servidores universidad | 2 | Puesta en marcha | [14 empty] | ▪ | ▪
18 | [Puesta en marcha] Configuración firewall, VPN y segmentación VLAN en red producción | 1 | Puesta en marcha | [15 empty] | ▪
19 | [Documentación] Manual de usuario - guía operativa y de administración del sistema | 3 | Documentación | [15 empty] | ▪ | ▪
20 | [Documentación] Manual técnico de instalación, configuración y mantenimiento | 2 | Documentación | [16 empty] | ▪
21 | [Cierre] Revisión final con consultor, ajustes y entrega de artefactos digitales | 2 | Cierre | [16 empty] | ▪
22 | [Cierre] Demostración ante equipo CADUR-TEC y comunidad académica | 1 | Cierre | [16 empty] | ▪
TOTAL HORAS PROGRAMADOR |  | 39
Fases: | Análisis | Entorno | Blockchain | Backend | Frontend | Formularios
| Pruebas | Puesta en marcha | Documentación | Cierre

## Resumen General
CADUR-TEC ¦ Resumen Ejecutivo del Cronograma - Simulación Blockchain
Recurso | Perfil | Horas asignadas | Período | Entregables clave | Observaciones
Consultor Internacional | Arquitecto / Experto Blockchain | 20 h | 5 Feb - 30 May 2025 | Diseño arquitectura, Discovery Phase, Doc. Infraestructura | 30 min de reunión de avance por semana
Programador / Implementador | Desarrollador Full-Stack Blockchain | 40 h | 5 Feb - 30 May 2025 | Chaincode, API, Dashboard, Formularios, Puesta en marcha, Manuales | Ciclos iterativos de entrega
TOTAL PROYECTO |  | 60 h | 5 Feb - 30 May 2025
HITOS CLAVE DEL PROYECTO
Semana | Hito | Responsable | Fecha estimada
Semana 1-2 | Kick-off y levantamiento de requerimientos | Ambos | Feb 2025
Semana 3-4 | Entorno Hyperledger Fabric operativo | Programador | Feb-Mar 2025
Semana 5-7 | Discovery Phase v1.0 entregada | Consultor | Mar 2025
Semana 7-10 | Documento Técnico Infraestructura v1.0 | Consultor | Mar-Abr 2025
Semana 7-9 | API Gateway y backend funcional | Programador | Mar-Abr 2025
Semana 10-12 | Dashboard frontend operativo | Programador | Abr 2025
Semana 12-14 | Formularios integrados al sistema | Programador | Abr-May 2025
Semana 14-16 | Pruebas completas y puesta en marcha | Programador | May 2025
Semana 16-17 | Manuales usuario y técnico | Programador | May 2025
Semana 17 | Cierre, entrega final y demo | Ambos | 30 May 2025